ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие субьектов  малого и среднего предпринимательства»» на 2018-2020 годы

за 2019 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 30.11.2015 №205

(в актуальной редакции от 11.12.2019 года №225)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Консультирование малого и среднего предпринимательства по различным вопросам организации и ведения бизнеса в т.ч.вопросам трудовых отношений | Администрация Старомышастовского сельского поселения |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник  общего отдела                                                                                                                                                А.А. Велигоцкая

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие субьектов  малого и среднего предпринимательства»» на 2018-2020 годы

за 2019 год

(наименование программы, срок действия,

(в актуальной редакции от 11.12.2019 года №225)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий, обеспечивающих благоприятных условий для развития субьектов малого и среднего предпринимательства и увеличение количества субьектов малого и среднего предпринимательства на территории Старомышастовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача -обеспечение субьектов малого и среднего предпринимательства информационными и консультационными услугами: -оказание содействия в подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства; -окозание содействия в продвижении товаров ( работ,услуг), производимых субьектами малого и среднего предпринимательства, на региональный рынок. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, и на сайте поселения по вопросам малого и среднего предпринимательства | единицы | не менее 9 | не менее 9 | 0 |  |
| Количество привлеченных малых и средних предприятий к выполнению заказов на поставку товаров и услуг для муниципальных нужд | человек | не менее 3 | не менее 3 | 0 |  |
| Количество участников малого и среднего предпринимательства в выставках- ярмарках местного, районного, краевого уровней | человек | не менее 5 | не менее 5 | 0 |  |
| Количество проведенных конкурсов на звание «Лучший предприниматель Старомышастовского сельского поселения» | единицы | не менее 1 | не менее 1 | 0 |  |
| Количество привлеченных участников малого и среднего предпринимательства для участия в местных, районных и краевых конкурсах | человек | не менее 7 | не менее 7 | 0 |  |

Примечание: * - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник  общего отдела                                                                                                                                      А.А. Велигоцкая